## Arkusz1
Bartosz Biedrzycki
|  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Sprint 11
| Total Done | 27 | 51 | 82 | 103 | 132 | 152 | 175 | 202
| Done | 27 | 24 | 31 | 21 | 29 | 20 | 23 | 27
| In Progress | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0
| Target | 28 | 56 | 84 | 112 | 140 | 168 | 198 | 230 | 260 | 285 | 313
| Project size | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313
Velocity | 25.25
To do | 111
Sprinty | 4.396 | 5